Утверждаю:

Заведующая

МБДОУ № 51 «Радость»

________ С.В. Агаркова

«09».  01.  2014 г.

ПЛАН

действий по обеспечению введения ФГОСДО

на 2014-2015г.г.

Невинномысск

2014г.

Содержание

Введение……………………………………………………………….  3

Создание нормативного обеспечения введения ФГОС………....…… 4

Создание финансово-экономического обеспечения введения

ФГОС………………………………………………………………….... 4

Создание организационного обеспечения введения ФГОС………..... 5

Создание кадрового обеспечения введения ФГОС…………………...6

Создание информационного обеспечения введения ФГОС……….... 6

Создание материально-технического обеспечения введения

ФГОС………………………………………………………………….. 7

Введение

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкольного образования необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативного обеспечения введения ФГОС;

- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС;

- создание организационного обеспечения введения ФГОС;

- создание кадрового обеспечения введения ФГОС;

- создание информационного обеспечения введения ФГОС;

- создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственный | Результат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание нормативного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования: |
|  | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. | В течение года | Заведующая | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность ДОУ |  |
|  | Приведение должностных инструкций работников детского сада в соответствие с требованиями ФГОС. | В течение года | Заведующая | Должностные инструкции работников ДОУ соответствуют требованиям ФГОС. |  |
|  | Разработка образовательной программы ДОУ | Август | Заведующая | Образовательная программа соответствует требованиям ФГОС |  |
| 2 | Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС: |
|  | 2.1 Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников, стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размеров премирования. | В течение года | Заведующая | Положения разработаны в соответствии с требованиями ФГОС |  |
|  | 2.2 Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Январь 2014 – Февраль 2015 | Заведующая | Дополнительные соглашения заключены |  |
|  | 2.3. Приведение материально-технической, предметно-развивающей, учебно-методической, информационной базы для введения и реализации ФГОС ДО в ДОУ | Январь 2014- декабрь 2015г. | Заведующая | материально-техническая, предметно-развивающая, учебно-методическая, информационная базы приведена в соответствие для введения и реализации ФГОС ДО в ДОУ |  |
| 3 | Создание организационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования: |
|  | 3.1 Создание рабочей группы | Январь 2014 | Заведующая | Создание и определение функционала рабочей группы |  |
|  | 3.2 Разработка и утверждение плана введения ФГОС в ДОУ | Январь 2014 | Заведующая | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС. |  |
|  | 3.3 Семинар «Содержание и технология введения ФГОС» | февраль 2014 | Заведующая | Перечень требований к условиям организации ОП в ДОУ в соответствии ФГОС. |  |
|  | 3.4 Консультация «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС» | Март 2014 | Заведующая | Перечень требований к условиям организации ОП в ДОУ в соответствии ФГОС. |  |
|  | 3.5 Проведение анализа условий в предметно-игровой среды, созданных в ДОУ детском саду в соответствии с требованиями ФГОС. | Июнь 2014 | Заведующая | Оценка степени готовности предметно-игровой среды к введению ФГОС. |  |
|  | 3.5. Анкета для выявления готовности педагогов к деятельности в современных условиях развития дошкольного образования | Май 2014 | Заведующая | Оценка степени готовности педагогов к деятельности в соответствии с ФГОС |  |
|  | 3.6 Приобретение необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ | В течение года | Заведующая | План ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ |  |
|  | 3.7 Разработка модели взаимодействия ДОУс социальными партнёрами. | Сентябрь 2014 | Заведующая | План реализации взаимодействия ДОУ с социальными партнёрами. |  |
|  | 3.9 Формирование внутренней системы оценки качества дошкольного образования. | Апрель-май 2014 | Заведующая | Система оценки качества ДОУ в ДОУ |  |
|  | 3.10 Проведение педагогического совета «Анализ готовности ДОУ к внедрению ФГОС» | Ноябрь 2014 | Заведующая | Решение педагогического совета. |  |
|  | 3.11 Анализ результатов освоения ОП. Определение её соответствия с требованиями ФГОС. | Май 2015 | Заведующий | Определение необходимых изменений модели образовательной системы ДОУ |  |
| 4 | Создание кадрового обеспечения введения ФГОС: |
|  | 4.1 Внесение изменений в план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников ДОУ в связи с введением ФГОС ДО. | Январь 2014 | Заведующая | Поэтапная подготовка педагогических и руководящих кадров к введению ФГОС. |  |
|  | 4.2 Создание и корректировка плана научно-методических семинаров и вебинаров с ориентацией на проблемы введения ФГОС ДО. | Ежеквар тально | Заведующий | Ликвидация профессиональных затруднений. |  |
|  | 4.3 Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС. | Ноябрь 2013 –Январь 2014 | Заведующий | Должностные инструкции работников ДОУ соответствуют требованиям ФГОС. |  |
| 5 | Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО: |
|  | 5.1 Родительское собрание для родителей воспитанников «Содержание ФГОС. Требования Стандарта» | Сентябрь-Октябрь 2014 | Заведующий Воспитатели | Родители ознакомлены с содержанием ФГОС. |  |
|  | 5.2 Информирование родительской общественности и социума о подготовке к внедрению ФГОС и результаты внедрения через СМИ, сайт, информационные стенды. | Ежемесячно | Заведующий Воспитатели | Распространение информации о внедрении ФГОС |  |
|  | 5.3 Участие педагогов в педагогических чтениях, МО по проблеме внедрения ФГОС. | Сентябрь 2014- Май 2015г. | Воспитатели | Распространение позитивного педагогического опыта |  |
|  | 5.4. Открытые просмотры, взаимопосещения педагогами НОД, режимных моментов и др. | Октябрь 2014 – Май 2015 | Заведующий Воспитатели |  |  |
| 6 | Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО: |
|  | 6.1 Разработка локальных актов, устанавливающих требования к объектам инфраструктуры ДОУ | Декабрь 2013 –Февраль 2014 | заведующий | Корректировка положения о закупках, о комиссии |  |
|  | 6.2 Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической, информационной базы для введения и реализации ФГОС ДО | Октябрь 2014 | Рабочая группа | Инвентаризация проведена |  |
|  | 6.3 Приобретение электронных образовательных услуг | В течении года | Заведующий | Приобретены электронные образовательные услуги |  |
|  | 6.4 Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | В течение года | Ответственный воспитатель | Осуществлен контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет |  |